## Sprint 1 - Planification
Vers informatique
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Planification |  | Réalisé par | Karl Boulais
Planification | [5 empty] | 17 tâches ont été définies totalisant 80 heures et 45 minutes de travail estimé.
No | Nom et description | Prédéces. | Ess / Opt | Difficulté | Temps | Sprint | [7 empty] | -
1 | Valider le projet avec l'enseignant | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 233 | 1 | 17 | Essentielle | 1 | 0:00 | 20:00 | Sprint 1 | 1 | 0% | 17 | 80:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | 1 | Essentielle | 1 | 6:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 238 | 2 |  | Optionnelle | 2 | 0:15 |  | Sprint 2 | 2 | 5% |  | 3.3646
3 | Rédaction du document de conception | 2 | Essentielle | 2 | 5:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 243 | 3 |  |  | 3 | 0:30 |  | Sprint 3 | 3 | 10% |  | 80
4 | Rédaction du document de planification | 3 | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 15% |  | 45
5 | Installer une machine virtuelle windows server | 4 | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 212 | 5 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 20% | tâche | 17 | 17 tâches ont été définies
6 | Tester le fonctionnement de la vulnérabilité sur windows server | 5 | Essentielle | 1 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 222 | 6 |  |  |  | 1:15 |  |  |  | 25% | heure | 80 | 80 heures
7 | Intégrer le module d'exploitation de la vulnérabilité en python | 6 | Essentielle | 3 | 20:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 232 | 7 |  |  |  | 1:30 |  |  |  | 30% | minute | 45 | 45 minutes
8 | Transmettre un «payload» à un serveur et l'exécuter | 7 | Essentielle | 2 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8 |  |  |  | 1:45 |  |  |  | 35% |  |  | 80 heures et 45 minutes
9 | Persistance (démarrer un service sur un port) | 8 | Essentielle | 2 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 58 | 9 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 40%
10 | Centre de commande écoute les requêtes | 9 | Essentielle | 1 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 82 | 10 |  |  |  | 2:15 |  |  |  | 45% | Sprint 1 | 0.52083 | 750 | 12 | 30 | 12h30 | 4
11 | Communiquer avec le centre de commande | 10 | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 106 | 11 |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 50% | Sprint 2 | 1.8229 | 2625 | 43 | 45 | 43h45 | 8
12 | Multiplication du programme | 11 | Essentielle | 3 | 10:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 12 |  |  |  | 2:45 |  |  |  | 55% | Sprint 3 | 1.0208 | 1470 | 24 | 30 | 24h30 | 5
13 | Déployé une base de donnée sql lite sur le centre de commande | 12 | Essentielle | 1 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 13 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 60%
14 | Montrer la base de donnée en ligne de commande | 13 | Essentielle | 1 | 1:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 14 |  |  |  | 3:15 |  |  |  | 65% |  | 3.3646 | 4845 | 80 | 45 | 80h45
15 | Déployer des machines virtuelles à l'aide de Ansible dans proxmox | 14 | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 15 |  |  |  | 3:30 |  |  |  | 70%
16 | Développer un gui pour le centre de commande à l'aide de Qt | 15 | Essentielle | 3 | 4:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 16 |  |  |  | 3:45 |  |  |  | 75%
17 | Développer un module de contrôle à distance (reverse Shell) | 16 | Essentielle | 3 | 15:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 17 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 80%
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 18 |  |  |  | 4:15 |  |  |  | 85%
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 19 |  |  |  | 4:30 |  |  |  | 90%
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 20 |  |  |  | 4:45 |  |  |  | 95%
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 21 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 100%
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 22 |  |  |  | 5:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 23 |  |  |  | 5:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 24 |  |  |  | 5:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 25 |  |  |  | 6:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 26 |  |  |  | 6:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 27 |  |  |  | 6:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 28 |  |  |  | 6:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 29 |  |  |  | 7:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 30 |  |  |  | 7:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 31 |  |  |  | 7:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 32 |  |  |  | 7:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 33 |  |  |  | 8:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 34 |  |  |  | 8:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 35 |  |  |  | 8:30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8:45
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 9:00
[7 empty] | aucun champ | [10 empty] | 9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
Note on C9: jcdemers: - Déterminer précisément l'objectif du projet - Spécifier les éléments secondaires du projet - Identifier les cas d'usage - Faire le schéma UML - Faire les schémas des interfaces usagers
Note on C10: jcdemers: - Rédiger le résumé - Rédiger la présentation détaillée et préciser les intentions du projet - Déterminer et présenter l'environnement de développement

## Sprint 1 - Bilan
Vers informatique
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 1 |  |  |  |  | Ce sprint totalise 6 heures et 45 minutes de travail réalisé.
No | Nom et description | Sprint prévu | Temps | Avancement | Commentaires
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 0.28125 | 405 |  | 6:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0.28125
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 4:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 6
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 45
5 | Installer une machine virtuelle windows server | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 6 | 6 heures
6 | Tester le fonctionnement de la vulnérabilité sur windows server | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 45 | 45 minutes
7 | Intégrer le module d'exploitation de la vulnérabilité en python | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 6 heures et 45 minutes | 6h45
8 | Transmettre un «payload» à un serveur et l'exécuter | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
9 | Persistance (démarrer un service sur un port) | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | Centre de commande écoute les requêtes | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | Communiquer avec le centre de commande | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Multiplication du programme | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Déployé une base de donnée sql lite sur le centre de commande | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Montrer la base de donnée en ligne de commande | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | Déployer des machines virtuelles à l'aide de Ansible dans proxmox | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Développer un gui pour le centre de commande à l'aide de Qt | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Développer un module de contrôle à distance (reverse Shell) | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
aucun champ

## Sprint 2 - Bilan
Vers informatique
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 2 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 2 | [6 empty] | Ce sprint totalise 6 heures de travail réalisé. 2 tâches sont en retard!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprint précédent |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 6:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0.25 | 360 |  | 0.25
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 4:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 6
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 0
5 | Installer une machine virtuelle windows server | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 6 | 6 heures
6 | Tester le fonctionnement de la vulnérabilité sur windows server | Sprint 2 |  |  | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Intégrer le module d'exploitation de la vulnérabilité en python | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | Problème de mise en place -> rectifier sous peu | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 6 heures | 6h00
8 | Transmettre un «payload» à un serveur et l'exécuter | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | Problème de mise en place -> rectifier sous peu | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 2 | 2 tâches sont en retard!
9 | Persistance (démarrer un service sur un port) | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
10 | Centre de commande écoute les requêtes | Sprint 2 |  |  | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | Communiquer avec le centre de commande | Sprint 2 |  |  | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
12 | Multiplication du programme | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
13 | Déployé une base de donnée sql lite sur le centre de commande | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | Montrer la base de donnée en ligne de commande | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
15 | Déployer des machines virtuelles à l'aide de Ansible dans proxmox | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
16 | Développer un gui pour le centre de commande à l'aide de Qt | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
17 | Développer un module de contrôle à distance (reverse Shell) | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2
0
aucun champ

## Sprint 3 - Bilan
Vers informatique
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 3 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 3 | [6 empty] | Ce sprint totalise 25 heures et 45 minutes de travail réalisé. 3 tâches n'ont pas été terminé!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprints précédents |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 25:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0.15625 | 225 |  | 1.0729
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 4:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0.91667 | 1320 |  | 25
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 45
5 | Installer une machine virtuelle windows server | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 25 | 25 heures
6 | Tester le fonctionnement de la vulnérabilité sur windows server | Sprint 2 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 45 | 45 minutes
7 | Intégrer le module d'exploitation de la vulnérabilité en python | Sprint 2 |  | 0% | 1:45 | 0% | La vulnérabilité ne fonctionne pas | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 25 heures et 45 minutes | 25h45
8 | Transmettre un «payload» à un serveur et l'exécuter | Sprint 2 |  | 0% | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 3 | 3 tâches n'ont pas été terminé!
9 | Persistance (démarrer un service sur un port) | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
10 | Centre de commande écoute les requêtes | Sprint 2 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | Communiquer avec le centre de commande | Sprint 2 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
12 | Multiplication du programme | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
13 | Déployé une base de donnée sql lite sur le centre de commande | Sprint 3 |  |  | 5:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | Montrer la base de donnée en ligne de commande | Sprint 3 |  |  | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
15 | Déployer des machines virtuelles à l'aide de Ansible dans proxmox | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | Abandonné | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Développer un gui pour le centre de commande à l'aide de Qt | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | Abandonné | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Développer un module de contrôle à distance (reverse Shell) | Sprint 3 |  |  | 15:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 3
0
aucun champ

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi ¦ Synthèse
Répartition des tâches
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Nombre de tâches définies | 4 | 8 | 5 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17
Nombre d'heures de travail envisagées | 12h30 | 43h45 | 24h30 | 80h45 | 0.52083 | 1.8229 | 1.0208 | 3.3646 | Heures envisagées | 12.5 | 43.75 | 24.5 | Tâches essentielles | 17 | Plus facile | 7
Nombre d'heures de travail travaillées | 6h45 | 6h00 | 25h45 | 38h30 | 0.28125 | 0.25 | 1.0729 | 1.6042 | Heure travaillées | 6.75 | 6 | 25.75 | Tâches optionnelles | 0 | Intermédiaire | 6
Nombre de tâches non terminées | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | [6 empty] | Plus difficile | 4

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi
Planification
Saisir les informations générales du document :
Nom du projet.
Nom de l'étudiant.
Remplir le tableau des tâches :
Nom de la tâche.
Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.
Suivi des Sprint 1 à 3
Saisir ces champs :
Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
Avancement total de la tâche en pourcentage.
Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.
Synthèse
La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.
Gestion des commentaires
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.